****

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ЯНТАРНОГО»

361020, Кабардино-Балкарская Республика, Р/сч 40204810100000000225

Прохладненский район, ГРКЦ НБ КБ респ. банка

с.Янтарное, ул. Верхняя 1б России г.Нальчика

Тел. (86631) 9-03-84, 9-02-37 ИНН 0716001076 БИК 048327001,

E-mail: school-yantar@yandex.ru Fax. 9-03-84

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**ПРИКАЗ №02/3**

12января 2011 г. с. Янтарное

**Об утверждении плана-графика введения**

**ФГОС нового поколения на начальной ступени**

**общеобразовательного учреждения**

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения (Приложение №1).

2.Дальнейшую работу по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени проводить в соответствии с планом-графиком.

3.Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Дорошенко Г.В.

Директор МОУ

СОШ с.Янтарного» Н.С. Шерстюк

**Приложение №1**

**Утверждено приказом МОУ**

**«СОШ с.Янтарного»**

**от 12.01.2011 г. №02/3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **мероприятие** | **ответственный** | | **Сроки** | | **Подтверждение выполнения (документы)** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Решение органа государственно-общественного управления (Конференции) о введении в ОУ ФГОС НОО | | Заместители директора по УВР | Август 2011 г. | август  2011 г. | Протокол Конференции, на которой принято решение о введение ФГОС НОО в ОУ |
| 2 | Подготовка проекта приказа о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО | | Заместители  директора по УВР | Сентябрь 2011 г. | сентябрь  2011 г. | Приказ о создании координационного совета по переходу на ФГОС НОО |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО | | Заместители директора по УВР | Июль 2011 г. | Август  2011 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 4 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год | | Заместители директора по УВР | Июль 2011 г. | Август  2011 г. | Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год | | Заместители директора по УВР | Август 2011 г. | Сентябрь  2011 г. | Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО | | Заместители директора по УВР | август 2011 г. | Сентябрь  2011 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | | Администрация школы | В течение 2011-2012 учебного года | В течение 2011-2012 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Август  2011 г. | Август  2011 г. | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Февраль 2011 г. | Апрель, 2011 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
| 10 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь  2011 г | Сентябрь  2011г. | Наличие программного документа |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Октябрь  2011 г. | Октябрь  2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | | Администрация школы | Январь 2011 г. | Август  2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 13 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Июнь  2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь  2011 г. | Октябрь  2011 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | август  2011 г. | Сентябрь  2011 г. | Наличие документа |
| 16 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО | | Администрация школы, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июль 2011 г | Август  2011 г | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь  2011 г | сентябрь  2011 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ | | Администрация школы |  |  |  |
| **II. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Август  2011 г | август  2011 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Создание координационного совета по введению ФГОС НОО в ОУ | | Администрация школы | Август  2011 г | август  2011 г | Приказ ОУ о создании координационного совета |
| **III. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) | | Заместители директора по УВР | Август  2011 г | Агуст  2011 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | | Администрация школы | В течение года | В течение года | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) | | Заместители директора по УВР | Август 2011 г. | Декабрь 2011 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО на момент предоставления информации |
| **IV. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | | Администрация школы | Август  2011 г | Август  2011 г | Протокол общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г | В течение уч. года | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | апрель2012 г | Информационная справка |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО | | Администрация школы | Сентябрь 2011 г | Июнь  2012 г | Наличие раздела о ФГОС НОО |
| **V. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | | | |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО, координационный совет по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г | Май  2011 г | Наличие протоколов оценки |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |